UCHWAŁA  Nr XXIII/111/09

RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 12 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jastrzębie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Jastrzębie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/104/09 Rady Gminy Bartniczka z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Jastrzębie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w

sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

/Walczak Leszek/

Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała jest realizacją przyjętych przez zebranie wiejskie wsi Jastrzębie zamierzeń w zakresie odnowy miejscowości Jastrzębie.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/111/09

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 12 czerwca 2009 r.

## Plan Odnowy Miejscowości Jastrzębie na lata 2009-2016

# I. Charakterystyka wsi Jastrzębie oraz planowane kierunki jej rozwoju

Wieś Jastrzębie położona jest we zachodniej części Gminy Bartniczka, stanowiąc odrębne sołectwo. Jest ona jedną z większych miejscowości gminy Bartniczka i zajmuje obszar 1124,21 ha /obszar gminy 8.335 ha/.Wieś Jastrzębie graniczy od wschodu z wsią  Gołkówko, od zachodu z wsią Nowe Świerczyny od północy z wsią Łaszewo i Świerczynki, a od południa z wsią Komorowo oraz wsią Gortatowo gmina Brodnica. Centrum wsi przecinają dwie drogi powiatowe, z widniejącym na wzniesieniu zabytkowym drewnianym kościołem parafialnym. Jest to miejscowość typowo rolnicza, część mieszkańców utrzymuje się jednak wyłącznie z pracy zarobkowej poza rolnictwem /byli pracownicy PGR-u/. Wieś Jastrzębie ma swój rys historyczny w obszarze wsi zlokalizowany  jest zespół dworski z przylegającym parkiem. Niestety stan parku jest bardzo zły. Wieś Jastrzębie zamieszkuje 530 osób w tym 269 kobiet i 261 mężczyzn. Jest to wieś typowo rolnicza o następującej strukturze gospodarstw rolnych :

obszar gospodarstwa do :

– 5,0 ha – 15 szt.

-  do 10 ha - 23 szt.

-  do 20 ha - 12 szt.

-  powyżej 20 ha – 16 szt.

W obszarze wsi zlokalizowane jest Zakład Rolny Gospodarstwa Rolnego Spółki z o. o. w Komorowie oraz „GOTEC” będący największym zakładem na terenie gminy. W miejscowości tej zlokalizowane jest także Gimnazjum Publiczne wraz z salą gimnastyczna oraz obiekty handlowo- usługowe  w tym obiekt gastronomiczno-rozrywkowy, poczta oraz sklepy . W obrębie wsi funkcjonuje także jednostka OSP wraz z remizą. Ludność zaopatrywana jest w wodę pitną z ujęcia Grażawy . Wieś jest w większości zwodociągowana, zabudowa zwarta wsi podłączona jest do kanalizacji zbiorczej, w znaczącej też części zabudowa wsi podłączona jest do stałej sieci telekomunikacyjnej.

Mając na względzie istniejące uwarunkowania do głównych kierunków działań prorozwojowych należy :

-  podniesienie standardu życia na wsi poprzez wprowadzenie nowoczesnych form produkcji    rolnej / grupy producenckie, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne, ciągła edukacja i    uzupełnianie wiadomości dotyczących form pomocy dla małych gospodarstw, rozwój    infrastruktury rekreacyjnej i sportowej/

-  modernizacja sieci infrastruktury technicznej,

-  zachowanie istniejącego historycznego charakteru zabudowy wsi,

- edukacja środowiska wiejskiego ze szczególnym podkreśleniem działań zmierzających do utrzymania i kultywowania tradycji .

II. Inwentaryzacja zasobów służących ujęciu stanu rzeczywistego.

Wieś Jastrzębie położona jest w zachodniej części gminy Bartniczka, ma charakter typowo rolniczy ze spuścizną problemów wynikających z likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych. Wraz z upływem czasu problem ten ulega samoistnemu rozwiązaniu. Problem ten został w sposób znaczący rozwiązany w momencie uruchomienia na terenie wsi zakładu „GOTEC”. Centrum wsi stanowi zbieg przecinających się dróg powiatowych oraz gminnych

z wyróżniającym się zabytkowym kościołem oraz starym budynkiem Szkoły . Dogodne położenie wsi – niedaleko Brodnicy stwarza możliwości rozwojowe jako baza dla zbytu produktów rolnych oraz miejsc pracy. Z 530 mieszkańców Jastrzębie w wieku produkcyjnym jest 386 osób, a dzieci do lat 14- tu 104 osób. Wieś Jastrzębie posiada ośrodek edukacyjny – Gimnazjum Publiczne, natomiast dzieci dowożone są do Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach. W obrębie Gimnazjum zlokalizowana jest sala gimnastyczna oraz boisko niestety na terenie wsi brak jest placu zabaw dla dzieci, co ma istotny wpływ na aspekty wychowawcze i rozwojowe dzieci. Świetlica zlokalizowana jest w budynku remizy OSP Jastrzębie. Wieś Jastrzębie zwodociągowana jest w 70%, a skanalizowana w 60%.Posiada ona także rozwiniętą sieć telekomunikacyjną.  Posiada ona dogodny układ komunikacyjny poprzez drogi powiatowe oraz gminne przewidziane w najbliższym czasie do modernizacji. Centrum wsi stanowi zbieg dróg powiatowych oraz gminnych z wyróżniającym się budynkiem kościoła będącym zabytkiem oraz starej Szkoły, w którym obecnie zlokalizowany jest punkt pocztowy. Obiekty te zachowane są w ogólnie dobrym stanie wymagają jednak koniecznych remontów. Wzdłuż tych dróg zlokalizowana jest zabudowa siedliskowa wsi wraz z obiektami usługowo – handlowymi zapewniającymi niezbędne potrzeby mieszkańców także w zakresie ochrony zdrowia. We wsi funkcjonują 7 obiektów handlowych jeden obiekt gastronomiczny oraz Niepubliczny Ośrodek Zdrowia obsługujący mieszkańców gminy Bartniczka. Miejscowość ta położona jest poza obszarami chronionego krajobrazu. W obrębie wsi zlokalizowane jest także nieduże jezioro stanowiące własność prywatną.

# III. Ocena mocnych i słabych stron wsi  Jastrzębie

a / mocne strony

-względnie wysoki przyrost naturalny,

-względnie niski poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych,

-dominacja prywatnej własności gruntów rolnych,

-prowadzona polityka ekorozwoju,

-wysokie wskaźniki produktywności rolnej /towarowej i zwierzęcej/,

- względnie wysoki poziom zwodociągowania i skanalizowania wsi,

-dobry poziom telefonizacji,

-rozwiązany problem gromadzenia odpadów stałych,

-dogodne warunki komunikacyjne,

-możliwość rozwoju gałęzi przemysłu mało uciążliwych dla środowiska,

-rozwój dziedzin usługowych będących podstawą lub dopełnieniem utrzymania ludności w oparciu o agroturystykę, krajoznawstwo itp.

Przedstawione mocne strony mają istotny wpływ na możliwości rozwojowe tej miejscowości ich wykorzystanie wpłynie na zmiany strukturalne w sferze zatrudnienia oraz przyczyni się do podniesienia stopy życiowej mieszkańców.

b/ słabe strony

- względnie wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza / zakład przemysłowy/,

- wysoki poziom zagrożenia gruntów degradacją fizyczną /ukształtowanie terenu/,

- niekorzystne struktury demograficzne,

- słabo rozwinięta baza zagospodarowania turystycznego,

- słabo rozwinięta baza przetwórstwa rolnego,

- słabo rozwinięta lokalna przedsiębiorczość,

- nadmiar taniej, siły roboczej,

- niewysoki poziom wykształcenia społeczeństwa,

- słabo rozwinięte otoczenie biznesu,

- nieustabilizowana sytuacja rynku zbytu produktów rolnych,

- pogarszające się warunki życia ludności głównie rolniczej.

Przedstawione słabe strony tej miejscowości stanowią istotny hamulec rozwojowy wsi, który w wyniku czynności prorozwojowych winny ulegać znacznemu zmniejszeniu.

IV. Opis przyjętych do realizacji projektów inwestycyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności wsi Jastrzębie przyjęto jako działanie priorytetowe uwzględniające wszystkie omówione wcześniej zagadnienia wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

1. Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie wsi Jastrzębie”. Zadanie to polega na wykonaniu następujących elementów :

- roboty przygotowawcze i budowlano montażowe,

- ogrodzenie placu zabaw,

- zamontowanie infrastruktury placu zabaw składającej się z :

♦  huśtawki sprężynowej,

♦  huśtawki wahadłowej,

♦  huśtawki wagowej,

♦  zestawu rekreacyjnego dwuwieżowego z ześlizgiem,

♦  karuzeli platformowej,

♦  piaskownicy,

♦ ławek parkowych oraz  kosza .

2. Odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła i dzwonnicy na kościele w Jastrzębiu polegająca na:

- zabezpieczenie środkami przeciwpożarowymi oraz malowanie elewacji drewnianej kościoła i dzwonnicy

- poprawienie opierzenia oraz orynnowania deszczowego na elewacji kościoła wraz z malowaniem,

- wymiana  i malowanie zniszczonych drewnianych drzwi wejścia głównego oraz drzwi do zakrystii

3. Urządzenie i porządkowanie terenów zielonych wokół kościoła, które będą służyć jako miejsce rekreacji, miejsce organizacji imprez kulturalnych oraz kultu religijnego oraz jako plac spotkań mieszkańców poprzez :

- ogrodzenie terenu płotem drewnianym

- zasadzenie drzew i krzewów oraz trawy

- wytyczenie ścieżek spacerowych

- instalacja sceny letniej

- instalacja ławeczek

- zainstalowanie fontanny

- mała architektura zieleni

V. Koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Planowany zakres robót oraz wyposażenie obiektu zgodnie z kosztorysem szacunkowym nie powinien przekroczyć kwoty :

1. Budowa placu zabaw na terenie wsi Jastrzębie -  50.000,00 zł. – w tym środki budżetu gminy 19.300,00 zł, oraz PROW 2007-2013 – 30.700,00 zł.

2. Odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła i dzwonnicy – 60.000,00 zł.- w tym środki  instytucji kościoła – 23.200,00 zł. oraz PROW 2007-2013 – 36.800,00 zł.

3. Urządzenie i porządkowanie terenów zielonych wokół kościoła – 60.000,00 zł. – w tym środki instytucji kościoła – 23.200,00 zł. oraz PROW 2007 – 2013 – 36.800,00 zł.

Zakres rzeczowy poszczególnych zadań został szczegółowo określony powyżej.

VI. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych.

1. Budowa placu zabaw na terenie wsi Jastrzębie :

- Roboty przygotowawcze                                       - styczeń – marzec 2010 r.

- Roboty budowlano - montażowe                           - marzec – kwiecień 2010 r.

- Wyposażenie placu zabaw                                     - kwiecień 2010 r.

2. Odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła i  dzwonnicy :

- zabezpieczenie środkami przeciwpożarowymi oraz malowanie elewacji drewnianej    kościoła i dzwonnicy – sierpień – listopad 2009 r.

- poprawienie opierzenia oraz orynnowania deszczowego na elewacji kościoła wraz z    malowaniem – sierpień – listopad 2009 r.

- wymiana  i malowanie zniszczonych drewnianych drzwi wejścia głównego oraz drzwi do    zakrystii– sierpień – listopad 2009 r.

3. Urządzenie i porządkowanie terenów zieleni wokół kościoła :

- ogrodzenie terenu płotem drewnianym – kwiecień – czerwiec 2010 r.

- zasadzenie drzew i krzewów oraz trawy– kwiecień – czerwiec 2010 r.

- wytyczenie ścieżek spacerowych – kwiecień – czerwiec 2010 r.

- instalacja sceny letniej – kwiecień – czerwiec 2010 r.

- instalacja ławeczek – kwiecień – czerwiec 2010 r.

- zainstalowanie fontanny – kwiecień – czerwiec 2010 r.

- mała architektura zieleni – kwiecień – czerwiec 2010 r.

# Footnotes

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420.