UCHWAŁA Nr VII/29/11

RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Radoszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Radoszki stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega ogłoszeniu w

sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy

/Walczak Leszek/

Załącznik do Uchwały VII/29/11

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 28 czerwca 2011 r.

Plan Odnowy Miejscowości Radoszki na lata 2011-2016

# I. Charakterystyka wsi Radoszki oraz planowane kierunki jej rozwoju

Wieś Radoszki położona jest we wschodniej części Gminy Bartniczka, stanowiąc odrębne sołectwo. Jest ona jedną z większych miejscowości gminy Bartniczka i zajmuje obszar 1.113,40 ha /obszar gminy 8.335 ha/.Wieś Radoszki graniczy od wschodu z wsią  Gutowo, od zachodu z wsią Bartniczka od północy z wsią Samin, a od południa z wsią Zdroje oraz wsią Zaborowo gmina Górzno. Centrum wsi przecina droga powiatowa, przy niej zlokalizowany jest zabytkowy drewniany kościół parafialny wraz z kaplicą. W jej południowej części przebiega droga wojewódzka nr 544 Brodnica - Mława oraz linia kolejowa Brodnica – Działdowo. Jest to miejscowość typowo rolnicza, część mieszkańców utrzymuje się jednak wyłącznie z pracy zarobkowej poza rolnictwem. Wieś Radoszki ma swój rys historyczny w obszarze wsi zlokalizowany  jest zabytkowy drewniany kościół oraz grodzisko wczesnośredniowieczne.. Wieś Radoszki zamieszkuje 671 osób w tym 326 kobiet i 345 mężczyzn. Jest to wieś typowo rolnicza o następującej strukturze gospodarstw rolnych :

obszar gospodarstwa do :

-  do 5,0 ha – 31 szt.

-  do 10 ha - 10 szt.

-  do 20 ha - 18 szt.

-  powyżej 20 ha – 14 szt.

Na obszarze wsi zlokalizowane jest Szkoła Podstawowa wraz z salą gimnastyczna oraz obiekty handlowo- usługowe  w tym obiekt gastronomiczno-rozrywkowy, oraz sklepy . W obrębie wsi zlokalizowana jest także świetlica wiejska, która kiedyś stanowiła remizę OSP. Ludność zaopatrywana jest w wodę pitną z ujęcia Radoszki . Wieś jest w większości zwodociągowana, zabudowa zwarta wsi podłączona jest do kanalizacji zbiorczej, w znaczącej też części zabudowa wsi podłączona jest do stałej sieci telekomunikacyjnej.

Mając na względzie istniejące uwarunkowania do głównych kierunków działań prorozwojowych należy :

-  podniesienie standardu życia na wsi poprzez wprowadzenie nowoczesnych form produkcji

rolnej / grupy producenckie, gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne, ciągła edukacja i

uzupełnianie wiadomości dotyczących form pomocy dla małych gospodarstw, rozwój

infrastruktury rekreacyjnej i sportowej/

-  modernizacja sieci infrastruktury technicznej,

-  zachowanie istniejącego historycznego charakteru zabudowy wsi,

-  edukacja środowiska wiejskiego ze szczególnym podkreśleniem działań zmierzających do

utrzymania i kultywowania tradycji .

II. Inwentaryzacja zasobów służących ujęciu stanu rzeczywistego.

Wieś Radoszki położona jest we wschodniej części gminy Bartniczka, ma charakter typowo rolniczy. Centrum wsi przecina droga powiatowa, przy której zlokalizowany jest zabytkowy drewniany kościół parafialny z kaplicą. Niezbyt dogodne położenie wsi – stosunkowo daleko od Brodnicy stwarza pewne hamulce rozwojowe dla zbytu produktów rolnych oraz miejsc pracy. Z 671 mieszkańców wsi Radoszki w wieku produkcyjnym jest 425 osób, a dzieci do lat 14- tu 138 osób. Wieś Radoszki posiada ośrodek edukacyjny – Szkołę Podstawową, natomiast młodzież dowożona jest do Gimnazjum Publicznego w Jastrzębiu. W obrębie Szkoły Podstawowej zlokalizowana jest sala gimnastyczna oraz boisko niestety na terenie wsi brak jest placu zabaw dla dzieci, co ma istotny wpływ na aspekty wychowawcze i rozwojowe dzieci. Świetlica wiejska zlokalizowana jest wraz z remizą OSP Radoszki – niestety działalność OSP została zawieszona. Wieś Radoszki zwodociągowana jest w 85%, a skanalizowana w 60%. Posiada ona także rozwiniętą sieć telekomunikacyjną.  Posiada ona dogodny układ komunikacyjny poprzez drogi powiatowe oraz gminne z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 544 Brodnica - Mława. Centrum wsi stanowi budynek kościoła będącym zabytkiem. Obiekt ten zachowany jest w ogólnie dobrym stanie wymaga jednak koniecznych bieżących remontów. W południowej jej części na granicy z miejscowością Bartniczka zlokalizowany jest węzeł kolejowy z budynkiem stacji. Wzdłuż tych dróg zlokalizowana jest zabudowa siedliskowa wsi wraz z obiektami usługowo – handlowymi zapewniającymi niezbędne potrzeby mieszkańców. We wsi funkcjonują 4 obiekty handlowe jeden obiekt gastronomiczny. Miejscowość ta położona jest w obszarze Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz obszaru chronionego krajobrazu Doliny Drwęcy. W obrębie wsi zlokalizowane jest także nieduże jezioro stanowiące własność prywatną.

# III. Ocena mocnych i słabych stron wsi Radoszki

a / mocne strony

- względnie wysoki przyrost naturalny,

- względnie niski poziom zanieczyszczenia wód powierzchniowych,

- dominacja prywatnej własności gruntów rolnych,

- prowadzona polityka ekorozwoju,

- wysokie wskaźniki produktywności rolnej /towarowej i zwierzęcej/,

- względnie wysoki poziom zwodociągowania i skanalizowania wsi,

- dobry poziom telefonizacji,

- rozwiązany problem gromadzenia odpadów stałych,

- dogodne warunki komunikacyjne,

- możliwość rozwoju gałęzi przemysłu mało uciążliwych dla środowiska,

- rozwój dziedzin usługowych będących podstawą lub dopełnieniem utrzymania ludności w oparciu o agroturystykę, krajoznawstwo itp.

Przedstawione mocne strony mają istotny wpływ na możliwości rozwojowe tej miejscowości ich wykorzystanie wpłynie na zmiany strukturalne w sferze zatrudnienia oraz przyczyni się do podniesienia stopy życiowej mieszkańców

b/ słabe strony

- względnie wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza,

- wysoki poziom zagrożenia gruntów degradacją fizyczną /ukształtowanie terenu/,

- niekorzystne struktury demograficzne,

- słabo rozwinięta baza zagospodarowania turystycznego,

- słabo rozwinięta baza przetwórstwa rolnego,

- słabo rozwinięta lokalna przedsiębiorczość,

- nadmiar taniej, siły roboczej,

- niewysoki poziom wykształcenia społeczeństwa,

- słabo rozwinięte otoczenie biznesu,

- nieustabilizowana sytuacja rynku zbytu produktów rolnych,

- pogarszające się warunki życia ludności głównie rolniczej.

Przedstawione słabe strony tej miejscowości stanowią istotny hamulec rozwojowy wsi, który w wyniku czynności prorozwojowych winny ulegać znacznemu zmniejszeniu.

IV. Opis przyjętych do realizacji projektów inwestycyjnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności wsi Radoszki przyjęto jako działanie priorytetowe uwzględniające wszystkie omówione wcześniej zagadnienia wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:

1. „Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie wsi Radoszki”. Zadanie to polega na wykonaniu następujących elementów :

- roboty przygotowawcze i budowlano montażowe,

- ogrodzenie placu zabaw,

- zamontowanie infrastruktury placu zabaw składającej się z :

♦  huśtawki sprężynowej,

♦  huśtawki wahadłowej,

♦  huśtawki wagowej,

♦  zestawu rekreacyjnego dwuwieżowego z ześlizgiem,

♦  karuzeli platformowej,

♦  piaskownicy,

♦ ławek parkowych oraz  kosza .

2. „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Radoszkach”. Zadanie to polega na wykonaniu następujących elementów :

- wymiana pokrycia dachu,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocieplenie ścian i stropodachu sali,

- wentylacja i ogrzewanie sali,

- prace remontowe i roboty instalacyjne-elektryczne,

- place utwardzone, ogrodzenie, zieleń.

V. Koszt realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Planowany zakres robót oraz wyposażenie obiektu zgodnie z kosztorysem szacunkowym nie powinien przekroczyć kwoty :

1. Budowa placu zabaw na terenie wsi Radoszki -  60.000,00 zł. – w tym środki budżetu

Gminy 23.200,00 zł, oraz PROW 2007-2013 lub Leader – 36.800,00 zł.

2. Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Radoszkach – 295.000,00 zł., w tym

środki z budżetu gminy- 121.258,00 zł. oraz PROW 2007-2013 lub Leader – 173.742,00 zł.

Zakres rzeczowy poszczególnych zadań został szczegółowo określony powyżej.

VI. Harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych.

1. Budowa placu zabaw na terenie wsi Radoszki :

- Roboty przygotowawcze                                       		- czerwiec – lipiec 2011 r.

- Roboty budowlano - montażowe                           		- lipiec – sierpień 2011 r.

- Wyposażenie placu zabaw                                     		- sierpień 2011 r.

2. Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Radoszkach :

- wymiana pokrycia dachu                                        		- czerwiec – lipiec 2012 r.

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej                  	- czerwiec – lipiec 2012 r.

- ocieplenie ścian i stropodachu sali                        		- lipiec – sierpień 2012 r.

- wentylacja i ogrzewanie sali                                   	- sierpień wrzesień 2012 r. ,

- prace remontowe i roboty instalacyjne-elektryczne 	- lipiec – sierpień 2012 r.

- place utwardzone, ogrodzenie, zieleń                      	- wrzesień 2012 r..

# Footnotes

) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.